| 部门 | 计算机与人工智能学院数智工坊社团 |
| --- | --- |

“智能新生·码力全开”黄淮学院黑客松

活

动

策

划

书

策划单位：计算机与人工智能学院数智工坊社团

日   期：2026年9月29日

- 活动背景

本次活动以“开放命题、限时开发、团队协作”为组织形式，组织学生在连续两天的时间内，围绕统一命题完成从创意构思、方案设计到原型开发的全过程，并在“作品集市”环节向嘉宾与全校师生展示成果。活动旨在为在校学生搭建一个低门槛、强实践、重协作的技术交流平台，帮助学生积累真实项目经验、结识志同道合的伙伴，同时为社团发现和储备技术骨干。

- 活动主题

主题：待定（赛前统一公布）

本次黑客松仅设置一条开放性赛道。开放性赛道不限定技术栈、不限定实现形式，参赛队伍可在赛题规定的范围内自由选题、自主设计技术方案，鼓励以最小可行产品（MVP）的形式把完整创意做出来。评审重点关注创意的可行性、技术实现的完整度以及作品的表达与展示效果。

- 活动对象

活动对象：黄淮学院全体在校学生，不限年级、不限专业。参赛选手以个人身份报名，赛前或现场自由组队，鼓励跨专业、跨年级组队，以促进不同学科背景之间的交流与碰撞。

- 活动地点及时间

活动地点：待定（将根据报名规模与场地条件另行通知）

活动时间：2026年11月（具体日期待定），为期两天

- 活动内容及要求

（一）活动内容

活动内容共分为组织机构、赛道与命题、参赛规模与组队规则、活动流程、评审与投票规则、奖项安排、志愿者安排七个部分，逐项说明如下。

1. 组织机构

| 项目 | 单位 / 人员 |
| --- | --- |
| 主办方 | 黄淮学院数据科学与大数据社团 |
| 协办方 | 中源黑客松 |
| 技术支持 | 溯流（郑州）科技有限责任公司 |
| 嘉宾 | （待定） |

2. 赛道与命题

本次仅设一条开放性赛道，赛题主题待定，于赛前统一公布。赛题公布后，各参赛队伍在赛题范围内自主确定作品方向，不设固定技术路线与开发框架。

3. 参赛规模与组队规则

预期规模：参赛选手30—50人。

组队规则：3人一组，预期形成10个左右的参赛项目。

组队方式：报名后由组委会统一拉群，选手可在群内自由组队；未完成组队的选手由组委会协调分配。

4. 活动流程

活动分赛前准备与正式赛程两个阶段。赛前以线上破冰和赛题公布为主；正式赛程分Day 1、Day 2两天，涵盖开发、集市展示、路演点评与颁奖等环节。

（1）赛前（Pre）

选手拉群，线上破冰，公布赛程安排、赛题与评审规则。

（2）Day 1

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 8:30 — 9:00 | 选手签到 |
| 9:00 — 9:15 | 活动介绍 |
| 9:15 — 9:30 | 赛道及奖项介绍、规则介绍 |
| 9:30 — 9:40 | 合影 |
| 9:40 — 10:00 | 开场嘉宾演讲 |
| 10:00 — 12:00 | 上午开发 |
| 12:00 — 13:00 | 午餐 |
| 13:00 — 18:00 | 下午开发 |
| 14:00 — 15:00 | 嘉宾分享 / Workshop |

（3）Day 2

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 8:00 — 10:00 | 作品提交 |
| 10:00 — 14:00 | 作品集市（选手摆摊，嘉宾和游客游览） |
| 12:00 — 13:00 | 午餐 |
| 14:00 — 15:30 | 优秀作品路演 |
| 15:30 — 16:00 | 嘉宾点评 |
| 16:00 — 16:30 | 颁奖 |
| 16:30 | 结束合影 |

5. 评审与投票规则

(1). 投票维度：实用性、技术性、美观性、趣味性，共四个维度。

(2). 投票方式：每人在各个维度各有5票，每个项目在单个维度最多投1票。

(3). 投票权重：嘉宾投票权重为10分，即投1票加10分；选手投票权重为5分，即投1票加5分。

(4). 排名方式：以四个维度的加权得分累加计算总分，最终按总分排名。

6. 奖项安排

（1）有奖品奖项

一等奖1队；二等奖2队；三等奖3队。

（2）无奖品奖项

最佳创意奖1队（对应实用性维度）；最佳技术奖1队（对应技术性维度）；最佳设计奖1队（对应美观性维度）；最具抽象奖1队（对应趣味性维度）。

（3）评奖说明

有奖品奖项每支队伍只可获奖一次；对于同一奖项总分相同的项目，以各个维度分数方差最小的优先。无奖品奖项可重复获奖。

7. 志愿者安排

安本次活动需要约5名志愿者，主要负责现场秩序维护、参赛选手签到引导、物资与餐食分发、环节计时提醒等工作。志愿者由社团面向全院招募，赛前统一进行简短培训与分工。

（二）活动要求

1. 参赛作品须为活动期间现场原创完成，不得抄袭、套用他人已有成果，一经查实取消参赛与评奖资格。

2. 作品内容应积极健康，符合国家法律法规与学校规章制度，不得包含违法违规、低俗暴力等内容。

3. 参赛队伍须遵守赛程安排，按时完成作品提交与路演展示，无正当理由不得中途退赛。

4. 爱护场地设备与公共设施，保持赛场整洁，注意用电安全与人身安全。

5. 尊重评委与其他参赛队伍，不干扰他人开发与展示，文明参赛。

- 经费预算

| 活动经费预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 一等奖奖品 | 1份 | 210 | 210 |
| 2 | 二等奖奖品 | 2份 | 120 | 240 |
| 3 | 三等奖奖品 | 3份 | 60 | 180 |
| 4 | 饮用水和茶歇 | 1批 | 100 | 100 |
| 5 | 场地布置与赛事物料 | 1批 | 200 | 200 |
| 6 | 机动备用金 |  |  | 200 |
| 总计 |  |  |  | 1130 |

策划部门：计算机与人工智能学院数智工坊社团

日期：2026年9月29日